## Титульный лист -конструкция
Согласовано: |  | Утверждаю:
Директор по качеству предприятия _________________ «_____» ___________ 2020 г. | Генеральный директор предприятия _________________ «_____» ___________ 2020 г. | Заместитель генерального директора по техническому развитию АО «Трансмашхолдинг» _________________ А.А. Ермонский «_____» ___________ 2020 г.
Главный конструктор ОП ООО ТМХ Инжиниринг _________________ «_____» ___________ 2020 г. | Технический директор предприятия _________________ «_____» ___________ 2020 г. | Заместитель генерального директора по продуктовой линейке АО «Трансмашхолдинг» _________________ «_____» ___________ 2020 г.
Типовая форма дорожной карты первоочередных и корректирующих мероприятий по устранению несоответствий конструктивного характера, приведших к отказу и неисправности оборудования вагонов метрополитена

## Титульный лист ПКИ
Приложение №4 к Общим условиям поставки
от "14" августа 2023 г.
Согласовано: | Согласовано: | Утверждаю:
Директор по качеству предприятия _________________ «_____» ___________ 20___ г. | Генеральный директор предприятия- поставщика покупных комплектующих изделий _________________ «_____» ___________ 20___ г. | Заместитель генерального директора по материально-техническому снабжению АО «Трансмашхолдинг» _________________А.А. Шереметьев «_____» ___________ 20___ г.
Главный конструктор ОП ООО ТМХ Инжиниринг _________________ «_____» ___________ 20___ г. | Главный конструктор предприятия- поставщика покупных комплектующих изделий _________________ «_____» ___________ 20___ г. | Заместитель генерального директора по продуктовой линейке АО «Трансмашхолдинг» _________________ «_____» ___________ 20___ г.
Типовая форма дорожной карты первоочередных и корректирующих мероприятий по устранению несоответствий ПКИ, приведших к отказу и неисправности оборудования основного изделия

## Дорожная карта - ПКИ
Этапы работ | Мероприятия | Срок | Эффект | Ответственный
1. Определение коренной причины
1.Определение причины несоответствия | 1.1. Проведение комиссионного расследования с составлением технического заключения о причине несоответствия (проверка соответствия технологического процесса требованиям конструкторской документации; проверка соответствия подготовки производства требованиям технологического процесса; проверка компетенции персонала и доведение уровня компетенции до уровня, обеспечивающего качественное выполнение работ, укомплектованность штата) | В течение 5 рабочих дней после проведения комиссионного расследования в депо (если не требуется проведение дополнительных исследований) | Оформление технического заключения | Производитель ПКИ, Сервисная компания/Производитель
2. Разработка первоочередных мероприятий
2.Разработка первоочередных мероприятий по недопущению неисправности оборудования в период межсервисного обслуживания | 2.1. Изменение Руководства по эксплуатации в части внесения дополнительных мер по предотвращению неисправности | В течение 2 рабочих дней после проведения комиссионного расследования в депо | Предупреждение отказов на период до реализации мероприятий | Производитель ПКИ
| 2.2. Переработка технологической документации в соответствии с п. 2.1 |  | Предупреждение отказов на период до реализации мероприятий
| 2.3.Введение дополнительных контрольных операций по несоответствиям |  | Предупреждение отказов на период до реализации мероприятий | Сервисная компания/Производитель
3. Разработка мероприятий по устранению отказов/неисправностей
3. Разработка мероприятий по устранению причин, приведших к несоответствию показателей надежности и неисправности оборудования | 3.1 Разработка технического задания на изменение технологической документации | В течение 2 рабочих дней после проведения комиссионного расследования в депо | Описание требований к разрабатываемому технологическому процессу | Производитель ПКИ / производитель
| 3.2. Разработка технологической документации согласно п.3.1. | В течение 2 рабочих дней после проведения комиссионного расследования в депо | Получение технологического процесса
| 3.3. Изготовление изделия по новой технологической документации согласно п.3.2. | В соответствии с планом выполнения работ | Отработка технологического процесса на прототипе | Производитель ПКИ
| 3.4. Разработка методики типовых/ресурсных /эксплуатационных испытаний | В соответствии с планом выполнения работ | Получение методики испытаний | Производитель ПКИ
| 3.5. Проведение типовых/ресурсных эксплуатационных/ испытаний | В соответствии с планом выполнения работ | Подтверждение соответствия разработанной технологической документации | Производитель ПКИ
| 3.6. Доработка технологической документации. Выпуск извещения об изменении комплекта документов технологического процесса на устранение несоответствия | Определяется нормами выработки технологической документации | Получение комплекта технологической документации | Производитель ПКИ
| 3.7. Расчет потребности в ресурсах | В соответствии с планом выполнения работ | Получение информации о требуемых ресурсах | Производитель ПКИ
| 3.8. Принятие решения на ПДС | В соответствии с планом выполнения работ | Получение информации о стоимости выполнения работ | Производитель ПКИ, Сервисная компания/Производитель, заместитель генерального директора АО "Трансмашхолдинг" по продуктовой линейке; Заместитель генерального директора по материально-техническому снабжению АО «Трансмашхолдинг»
4. Оценка целесообразности корректирующих мероприятий
4. Оценка целесообразности корректирующих мероприятий | 4.1. Расчет рисков непроизводственных потерь по жизненному циклу неисправного оборудования | 10 дней с момента определения коренной причины | Оценка рисков финансовых потерь | Сервисная компания/Производитель
| 4.2. Расчет бюджета затрат на выполнение мероприятий по замене неисправного оборудования, находящегося в эксплуатации | 3 дня после выпуска извещения об изменении технологической документации | Бюджет затрат на выполнение мероприятий по замене неисправного оборудования | Сервисная компания/Производитель
| 4.3. Оценка и анализ эффективности выполненных мероприятий, согласно разработанной методики | 3 календарных дня с момента завершения эксплуатационных испытаний | Получение информации о правильности принятых решений по результатам подконтрольной эксплуатации | Сервисная компания/Производитель
| 4.4. Подписание и предоставление в адрес Департамента по контролю за безопасной эксплуатацией подвижного состава Дирекции по контролю качества эксплуатации подвижного состава АО «Трансмашхолдинг» актов подтверждения эффективности выполненных работ | 1 календарный день с момента проведения оценки и анализа эффективности выполненных мероприятий |  | Сервисная компания/Производитель
5. Отзыв продукции для замены или доработки
5. Выполнение работ по устранению несоответствия | 5.1 Разработка мероприятий по замене несоответствующего оборудования, находящегося в эксплуатации | 10 календарных дней с момента разработки мероприятий по устранению причин , приведших к несоответствию показателя надежности и неисправности оборудования | Получение перечня мероприятий по приведению несоответствующей продукции к установленному уровню надежности | Производитель ПКИ
| 5.2. Обеспечение складов комплектующими изделиями, необходимыми для выполнения работ | Не позднее 1 календарного дня до начала выполнения работ | Обеспечение условий для реализации конструкторских решений при масштабировании | Производитель ПКИ
| 5.3. Разработка графика выполнения работ по устранению несоответствия | Не позднее 2 календарных дней до начала выполнения работ | Получение понимания сроков выполнения работ | Производитель ПКИ
| 5.4. Выполнение работ по устранению несоответствия согласно графика | Согласно графика | Устранение несоответствий | Производитель ПКИ
| 5.5.Подписание актов выполненных работ | Не позднее 2 календарных дней после выполнения работ | Подписанные акты выполненных работ | Сервисная компания/Производитель/ Производитель ПКИ
6. Контроль выполнения мероприятий и оценка эффективности
6.1. Отчет по выполнению мероприятий | 6.1.1. Подготовка и предоставление в адрес Департамента по контролю за безопасной эксплуатацией подвижного состава Дирекции по контролю качества эксплуатации подвижного состава АО «Трансмашхолдинг» отчета по выполнению мероприятий | Не позднее 3 календарных дней после выполнения работ | Отчет по выполнению работ | Сервисная компания/Производитель/ Производитель ПКИ
6.2. Оценка эффективности выполненных работ | 6.2.1. Проведение выборочной проверки после проведения работ на согласованном с заказчиком пробеге | В течение 20 000-80 000 км пробега | Получение информации эффективности мероприятий | Сервисная компания/Производитель/ Производитель ПКИ
| 6.2.2. Подписание и предоставление в адрес Департамента по контролю за безопасной эксплуатацией подвижного состава Дирекции по контролю качества эксплуатации подвижного состава АО «Трансмашхолдинг» актов подтверждения эффективности выполненных работ по результатам выборочной проверки | Не позднее 3 календарных дней после выполнения работ по выборочной проверке |  | Сервисная компания/Производитель/ Производитель ПКИ