## Титульный лист ПКИ
Приложение №5 к Общим условиям поставки
"14" августа 2023 г.
Согласовано: | Согласовано: | Утверждаю:
Директор по качеству предприятия _________________ «_____» ___________ 20___ г. | Генеральный директор предприятия- поставщика покупных комплектующих изделий _________________ «_____» ___________ 20___ г. | Заместитель генерального директора по материально-техническому снабжению АО «Трансмашхолдинг» _________________А.А. Шереметьев «_____» ___________ 20___ г.
Главный конструктор ОП ООО ТМХ Инжиниринг _________________ «_____» ___________ 20___ г. | Главный конструктор предприятия- поставщика покупных комплектующих изделий _________________ «_____» ___________ 20___ г. | Заместитель генерального директора по продуктовой линейке АО «Трансмашхолдинг» _________________ «_____» ___________ 20___ г.
Типовая форма отчётов о выполнении дорожной карты первоочередных и корректирующих мероприятий по устранению несоответствий ПКИ, приведших к отказу и неисправности оборудования основного изделия

## Гант ДК ПКИ
№ п/п | Мероприятия | Ответственный | Продолжительность, дни
|  |  | Март | [30 empty] | Апрель
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1. | Определение коренной причины
1.1. | Проведение комиссионного расследования с составлением технического заключения о причине несоответствия (проверка соответствия технологического процесса требованиям конструкторской документации; проверка соответствия подготовки производства требованиям технологического процесса; проверка компетенции персонала и доведение уровня компетенции до уровня, обеспечивающего качественное выполнение работ, укомплектованность штата) | Производитель ПКИ, Сервисная компания/Производитель | bar: Март 1 to Март 5
2. | Разработка первоочередных мероприятий
2.1. | Изменение Руководства по эксплуатации в части внесения дополнительных мер по предотвращению неисправности | Производитель ПКИ | bar: Март 1 to Март 2
2.2. | Переработка технологической документации в соответствии с п. 2.1 | bar: Март 1 to Март 2
2.3. | Введение дополнительных контрольных операций по несоответствиям | Сервисная компания/Производитель | bar: Март 1 to Март 2
3. | Разработка мероприятий по устранению неисправности
3.1. | Разработка технического задания на изменение технологической документации | Производитель ПКИ / производитель | bar: Март 1 to Март 2
3.2. | Разработка технологической документации согласно п.3.1. | bar: Март 1 to Март 2
3.3. | Изготовление изделия по новой технологической документации согласно п.3.2. | Производитель ПКИ | bar: Март 3 to Март 5
3.4. | Разработка методики типовых/ресурсных /эксплуатационных испытаний | Производитель ПКИ | bar: Март 6 to Март 8
3.5. | Проведение типовых/ресурсных эксплуатационных/ испытаний | Производитель ПКИ | bar: Март 9 to Март 11
3.6. | Доработка технологической документации. Выпуск извещения об изменении комплекта документов технологического процесса на устранение несоответствия | Производитель ПКИ | bar: Март 12 to Март 14
3.7. | Расчет потребности в ресурсах | Производитель ПКИ | bar: Март 12 to Март 14
3.8. | Принятие решения на ПДС | Производитель ПКИ, Сервисная компания/Производитель, заместитель генерального директора АО "Трансмашхолдинг" по продуктовой линейке; Заместитель генерального директора по материально-техническому снабжению АО «Трансмашхолдинг» | bar: Март 15
4. | Оценка целесообразности корректирующих мероприятий
4.1. | Расчет рисков непроизводственных потерь по жизненному циклу неисправного оборудования | Сервисная компания/Производитель | bar: Март 6 to Март 15
4.2. | Расчет бюджета затрат на выполнение мероприятий по замене неисправного оборудования, находящегося в эксплуатации | Сервисная компания/Производитель | bar: Март 12 to Март 14
4.3. | Оценка и анализ эффективности выполненных мероприятий, согласно разработанной методики | Сервисная компания/Производитель | bar: Март 12 to Март 14
4.4. | Подписание и предоставление в адрес Департамента по контролю за безопасной эксплуатацией подвижного состава Дирекции по контролю качества эксплуатации подвижного состава АО «Трансмашхолдинг» актов подтверждения эффективности выполненных работ | Сервисная компания/Производитель | bar: Март 15
№ п/п | Мероприятия | Ответственный | Март 1: Продолжительность, дни
|  |  | Март | [30 empty] | Апрель
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
5. | Отзыв продукции для замены или доработки
5.1. | Разработка мероприятий по замене несоответствующего оборудования, находящегося в эксплуатации | Производитель ПКИ | bar: Март 16 to Март 25
5.2. | Обеспечение складов комплектующими изделиями, необходимыми для выполнения работ | Производитель ПКИ | bar: Март 25
5.3. | Разработка графика выполнения работ по устранению несоответствия | Производитель ПКИ | bar: Март 24
5.4. | Выполнение работ по устранению несоответствия согласно графика | Производитель ПКИ | bar: Март 26 to Март 28
5.5. | Подписание актов выполненных работ | Сервисная компания/Производитель/ Производитель ПКИ | bar: Март 29 to Март 30
6. | Контроль выполнения мероприятий и оценка эффективности
6.1. | Подготовка и предоставление в адрес Департамента по контролю за безопасной эксплуатацией подвижного состава Дирекции по контролю качества эксплуатации подвижного состава АО «Трансмашхолдинг» отчета по выполнению мероприятий | Сервисная компания/Производитель/ Производитель ПКИ | bar: Март 31
6.2. | Проведение выборочной проверки после проведения работ на согласованном с заказчиком пробеге | Сервисная компания/Производитель/ Производитель ПКИ | bar: Апрель 1 to Апрель 3
6.3. | Подписание и предоставление в адрес Департамента по контролю за безопасной эксплуатацией подвижного состава Дирекции по контролю качества эксплуатации подвижного состава АО «Трансмашхолдинг» актов подтверждения эффективности выполненных работ по результатам выборочной проверки | Сервисная компания/Производитель/ Производитель ПКИ | bar: Апрель 4 to Апрель 6
Легенда
Выполнено/в работе
Не выполняется по причине невыполненного предыдущего зависимого мероприятия
Не выполнено
Согласно плану проведения испытаний
В соответствии с программой типовых испытаний
Согласно плану выполнения работ
В течение 20 000-80 000 км пробега
Согласно плану выполнения работ